**ปฏิทินการจัดทำแผนงาน/โครงการ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จังหวัดนราธิวาส**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **วัน เดือน ปี** | **กิจกรรม** |
| 1. | 28 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. | - ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนงาน/โครงการ และประชุมผ่านระบบ วีดีทัศน์ (Video Conference) ไปยังอำเภอ  - แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (แผนงาน/โครงการ กลุ่มที่ 3 ตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนดฯ) จังหวัดนราธิวาส |
| 2. | 1 มิถุนายน 2563 | - หน่วยงานที่เสนอขอรับประมาณจัดส่งแบบสรุปย่อโครงการ (Project Brief) ให้จังหวัด ภายในเวลา 12.00 น.  - สำนักงานจังหวัดนราธิวาสจัดเตรียมเอกสารให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ |
| 3. | 2 – 3 มิถุนายน 2563 | - คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตรวจสอบแผนงาน/โครงการและจัดทำ แบบฟอร์ม 1 |
| 4. | 4 มิถุนายน 2563  เวลา 10.00 น. | - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดนราธิวาส (ก.บ.จ.นธ.) |
| 5. | 5 มิถุนายน 2563 | - สำนักงานจังหวัดนราธิวาส จัดส่งข้อเสนอโครงการให้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  (1) สรุปบัญชีข้อเสนอโครงการ  (2) ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) และจัดส่งสาเนาตาม (1) สรุปบัญชีข้อเสนอ ให้ สบจ.สป. |
| 6. | 10 มิถุนายน 2563 | - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำความเห็นและประสานกลับมายังจังหวัด  - จังหวัดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานที่เสนอโครงการ เพื่อปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ |
| 7. | 11 มิถุนายน 2563 | - หน่วยงานที่เสนอโครงการจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้สำนักงานจังหวัดนราธิวาส  ตรวจสอบก่อนเสนอกระทรวงมหาดไทย |
| 8. | 12 มิถุนายน 2563 | - สำนักงานจังหวัดนราธิวาสจัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  - องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมือง ทั้ง 3 แห่ง จัดส่งเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  - หน่วยงานที่ขอรับงบประมาณของฟังก์ชั่น จัดส่งเอกสารฉบับสมบูรณ์ให้กรม/กระทรวงต้นสังกัด |

**-----------------------------------------------------------------------------**