## แบบรายงานกันเหลื่อมปี 2559-60
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แบบรายงาน สบจ.สป. 02/61
แบบรายงานรายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560
เฉพาะรายการที่กันเงินเหลื่อมปี
ชื่อส่วนราชการ ........................................
ข้อมูล ณ วันที่ .......................................
ลำดับ | (1) โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณรวมทั้งสิ้น (บาท) | ยอดขอกันเงินเหลื่อมปี (บาท) | เบิกจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | ยังไม่เบิกจ่าย (บาท) | คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จ (ระบุ เดือน ปี) | สาเหตุที่ต้องกันเงินเหลื่อมปี
1 | โครงการพัฒนาการสื่อสารเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว | 8838856.24 | 4949428.56 | 5392198.92 | 3446657.32 | ธ.ค. 2559 | มีการปรับแก้ไขแบบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 | โครงการท่องเที่ยวสีเขียว
| กิจกรรมติดตั้งป้าย green tourism | 1050000 | 1050000 | - | 1050000 | มี.ค. 2561 | ผู้รับจ้างดำเนินการล่าช้า
| กิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวกระบี่ | 350000 | 350000 | - | 350000 | ธ.ค. 2559
| ติดตั้งเสาไฟฟ้าถนนสายวัฒนธรรม | 998000 | 548900 | 449100 | 548900 | ม.ค.2560 | มีการปรับแก้ไขงาน
| พัฒนาระบบเว็ปไซต์ชุมชน | 850000 | 850000 | 480000 | 370000 | ก.พ. 2561 | มีการเปลี่ยนแปลงเนื้องาน
| กระบี่รวมใจสู่กระบี่โกกรีน | 495000 | 495000 | 272425 | 222575 | ธ.ค. 2559
| Krabi adventure race | 3940000 | 3940000 | - | 3940000 | ธ.ค. 2559
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 | โครงการประชาสัมพันธ์การตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรม
3.1 | ส่งเสริมการท่องเที่ยวฮาลาล | 446100 | 366100 | 366100 | -
| จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 ภาษา | 1917000 | 1917000 | 1437000 | 480000 | ก.พ. 2561 | อยู่ระหว่างรอการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
| ค่าป้ายDestination | 590000 | 590000 | - | 590000 | ธ.ค. 2559
7 | ลดความเสี่ยงเพื่อแก้ไขปัญหา
| พัฒนาศูนย์บัญชาการแก้ปัญหา | 414000 | 414000 | - | 414000 | ธ.ค. 2559
2 | ก่อสร้างสถานีขนถ่ายขยะ | 22110000 | 8622900 | 16803600 | 5306400 | มี.ค.2561 | เป็นไปตามงวดงาน
3 | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ
| แก้ไขปัญหาเร่งด่วนของจังหวัด | 1277600 | 1277600 | - | 1277600 | ธ.ค. 2559
รวม |  | 33160100 | 19143900 | 19808225 | 13271875
หมายเหตุ
1. หากจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ไม่มีรายการกันเงินเหลื่อมปี โปรดรายงานว่า ....ไม่มี....ใส่แบบรายงานเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงต่อไป
2. กรอกข้อมูลในไฟล์เอกสาร Excel ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/frontpage หัวข้อ “เอกสาร/รายงาน”
“แบบฟอร์มเอกสารรายงาน เงินกัน 60”
3. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ทาง e-mail : seksanaraya@gmail.com ทุกไตรมาส โดยให้รายงานครั้งแรกวันที่ 5 มกราคม 2561
- รายงานครั้งแรกวันที่ 5 มกราคม 2561
- รายงานครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561
- รายงานครั้งที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- รายงานครั้งที่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
- รายงานครั้งแรกวันที่ 5 มกราคม 2561
- รายงานครั้งที่ 2 วันที่ 5 เมษายน 2561
- รายงานครั้งที่ 3 วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
- รายงานครั้งที่ 4 วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ลงชื่อ ผู้รายงาน
(.............................................)
ตำแหน่ง .......................................................................................
วันที่ ..................................
โทร ................................
ตัวอย่าง