|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ช่วงระยะเวลา(สำนักงานป.ป.ช.) | ช่วงระยะเวลา(จังหวัด) | ขั้นตอน | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| 1 | 1 มกราคม ถึง 30 มกราคม 2566 | 1 พฤศจิกายน ถึง 30 มกราคม 2566 | แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดนราธิวาส และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเชิญประชุมเพื่อเตรียมจัดทำข้อมูล ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | ได้มีการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามและดูแลงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จังหวัดนราธิวาส และคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และได้เชิญประชุมร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | เสร็จเรียบร้อยแล้ว |

 จังหวัดนราธิวาสรายงานข้อมูลการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ช่วงระยะเวลา(สำนักงานป.ป.ช.) | ช่วงระยะเวลา(จังหวัด) | ขั้นตอน | ผลการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 |  |
|  |  |  | มอบหมายสำนักงานจังหวัดนราธิวาสลงทะเบียนการประเมิน ITA เพื่อนำเข้าข้อมูลIIT และ EIT  | นำข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่ส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จัดส่งมาลงในระบบ ITA ในวันที่ ภายในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ | เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 2 | วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2566 | วันที่ 1 มกราคม ถึง 1 มีนาคม 2566 | 1. เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก | แจ้งส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มีนาคม 2566  | เสร็จเรียบร้อยแล้ว |
| 3 | วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2566 | วันที่ 1 เมษายน ถึง 15 เมษายน 2566 | 2. สำนักงานจังหวัดนราธิวาสตรวจสอบข้อมูล OIT ของส่วนราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่จัดส่งให้สำนักงานจังหวัดเพื่อนำข้อมูลของทุกส่วนราชการ ลงในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. | 2. สำนักงานจังหวัดนราธิวาสได้นำข้อมูล OIT ลงในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 เมษายน 2566 | อยู่ระหว่างดำเนินการ |