## แบบรายงานเมืองต้นแบบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สรุปแผนงานโครงการที่สำคัญภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัดนราธิวาส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563
ลำ | โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ | ปัญหาอุปสรรค | ความก้าวหน้า | ที่มาแหล่งงบประมาณ
ดับ |  |  | (ล้านบาท) | ดำเนินการ |  |  | ข้อเสนอแนะ | (ร้อยละ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รวม จำนวน โครงการ รวมงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รวม จำนวน โครงการ รวมงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รวม จำนวน โครงการ รวมงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวม จำนวน โครงการ รวมงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น จำนวน โครงการ รวมงบประมาณ

## แบบแผนงานโครงการที่จำเป็น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
แผนงาน/โครงการที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ
หน่วยงาน.....................................................................
ลำ | แผนงาน/โครงการ ที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบ แต่ไม่ได้รับการสนับสนุน | แนวทางการดำเนินงาน | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบโครงการ
ดับ |  |  | (ล้านบาท) | ดำเนินการ

## ตัวอย่างงบเมืองต้นแบบ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
บัญชีแผนงาน/โครงการที่สำคัญภายใต้โครงการเมืองต้นแบบ “สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จังหวัดนราธิวาส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2563
ลำ | โครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน | ตัวชี้วัดสำคัญที่ทำให้โครงการประสบผลสำเร็จ | ปัญหาอุปสรรค | ความก้าวหน้า | ที่มาแหล่งงบประมาณ
ดับ |  |  | (ล้านบาท) | ดำเนินการ |  |  | ข้อเสนอแนะ | (ร้อยละ)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 | โครงการมหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ อาหาร และการจัดการตลาดชายแดนภาคใต้งบฯ | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส, สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส, สนง.พาณิชย์จังหวัดนราธิวาส | 34.315 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
2 | โครงการประชาสัมพันธ์และจัดบริการสาธารณะรองรับการท่องเที่ยวอำเภอสุไหงโก-ลก | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส | 20.135 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
3 | โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อส่งเสริมการตลาดและการค้าชายแดนภาคใต้ | สนง.เกษตรจังหวัดนราธิวาส, สนง.ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส, | 80.862 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
4 | โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอปและวิสาหกิจชุมชน เพื่อตลาดการค้าชายแดนใต้ | สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส, สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส | 47.003 |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  |  |  | งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2560 (เพิ่มเติม)
5 | โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน | 0.324 |  | หมายเหตุ งบปี 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบปี 2561 (0.324 ล้านบาท) ดำเนินการแล้วร้อยละ 50 งบปี 2562 (0.324 ล้านบาท) |  |  |  | งบฟังก์ชั่น
6 | โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานรองรับระบบขนส่งด้านโลจิสติกส์ และก่อสร้าง | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน | 0.063 |  | หมายเหตุงบปี 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จ งบปี 2561 0.063 ล้านบาท ดำเนินการแล้วร้อยละ 51.67 งบปี 2562 0.063 ล้านบาท |  |  |  | งบฟังก์ชั่น
7 | โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการเพื่อการแข่งขัน | สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน | 0.06 |  | หมายเหตุงบปี 2560 ดำเนินการแล้วเสร็จงบปี 2561 0.063 ล้านบาท ดำเนินการแล้วร้อยละ 49งบปี 2562 0.063 ล้านบาท |  |  |  | งบฟังก์ชั่น
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ รวมงบประมาณ |  |  | 182.762
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
1 | โครงการปรับปรุงและยกระดับสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส | การรถไฟแห่งประเทศไทย | 31.2 |  | ดำเนินประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันได้กำหนดประกาศหาผู้รับจ้าง
2 | โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า) | กรมการขนส่งทางบก | 9.26 |  | หมายเหตุ งบประมาณผูกพันปี 2561-2563
1. ปัจจุบันได้มีการจ้างที่ปรึกษาในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน กรมการจนส่งทางบกได้รับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการจ้างที่ปรึกษาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) จำนวนเนื้อที่ 5 แปลง 79 ไร่ งาน 39 ตารางวา) ตั้งอยู่ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส วงเงิน 9.26 ล้านบาท
2. การเวณคืนและจ่ายค่าทดแทน กรมการขนส่งทางบก เตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2562 ในการเวณคืนและจ่ายค่าทดแทน วงเงิน 75.8628 ล้านบาท
3. ค่าก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง กรมการขนส่งทางบกได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2563 สามารถดำเนินการก่อสร้างในช่วงปลายปี พ.ศ.2562 สำหรับการก่อสร้างโครงการสถานีขนส่งสินค้าจังหวัดนราธิวาส วงเงิน 613.6080 ล้านบาท และค่าควบคุมงานการก่อสร้าง วงเงิน 10.7631 ล้านบาท
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ รวมงบประมาณ |  |  | 40.46
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1 | โครงการสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลก ที่อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พร้อมอาคารด่านศุลกากรชายแดน | กรมทางหลวง | 31.2 |  | ดำเนินประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์E-Bidding เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ปัจจุบันได้กำหนดประกาศหา ผู้รับจ้าง |  |  |  | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
2 | โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้า (คลังสินค้า) | กรมการขนส่งทางบก | 75.8628 |  | หมายเหตุ งบประมาณผูกพันปี 2562-2564 ปัจจุบันกรมทางหลวงได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และได้ส่งแบบไปยังประเทศมาเลเซีย เพื่อตรวจสอบแบบรายละเอียด (Detail Design) แต่ประเทศมาเลเซียไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อแบบแต่อย่างใด |  |  |  | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2561-2564
3 | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโก-ลกแห่งที่สองที่สุไหงโก-ลก –รันเตาปันยัง | กรมทางหลวง | 180 |  | ประเทศมาเลเซียได้ออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จ และไม่ได้ส่งแบบมาให้ประเทศไทยตรวจสอบ |  |  |  | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
4 | โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส | กรมท่าอากาศยาน | 298.4 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
5 | โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง | กรมทางหลวง | 1073 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
6 | โครงการวางท่อส่งน้ำพร้อมระบบสูบ-จ่ายและขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาสู่พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (ต.สุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก, ต.บูเก๊ะตา อ.แว้ง, และต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ) | การประปาส่วนภูมิภาค | 296 |  | หมายเหตุ งบประมาณผูกพัน ปี 2562-2564 |  |  |  | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
7 | โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 4136 ตอนนราธิวาส-ปาเซปูเต๊ะ (หน้าโรงเรียนนราธิวาส-กม.9) | กรมทางหลวง | 170.22 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
8 | โครงการขยายถนนสายทางหลวง หมายเลข 42 (สายเก่า) ตอนทุ่งคา-ปลักปลา อำเภอยี่งอ-อำเภอเมืองนราธิวาส | กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น | 200 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
9 | โครงการพัฒนาบริการที่เป็นเลิศทางการแพทย์รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ | สาธารณสุข | 623.34 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
10 | โครงการจัดซื้อที่ดินเอกชนเพื่อจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมนราธิวาส | การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ | 415.2 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
11 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุชายแดนใต้ | กรมผู้สูงอายุ | 129.09 | [5 empty] | แผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้ชายแดนปี 2562
รวมทั้งสิ้น 11 โครงการ รวมงบประมาณ |  |  | 3492.3128