**ร่างกำหนดการ**

**การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส (พ.ศ. 2566 - 2570)**

**และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566**

| ที่ | กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ/ผู้เข้าร่วม | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | การรวบรวมและวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด (ข้อมูลทั่วไป/ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | - สำนักงานจังหวัด- ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 15 มิ.ย.- 20 ก.ค.64 |
| 2 | นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนจังหวัด พ.ศ. 2566-25701) สศช. /มท.แจ้งมติ ก.บ.ภ. เรื่องนโยบาย หลักเกณฑ์ฯ2) จังหวัดแจ้งนโยบายให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ถือปฏิบัติ | - สศช./มท.- สำนักงานจังหวัด | 21 ก.ค.64 |
| 3 | การเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 | - สำนักงานจังหวัด- ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 20 ก.ค.- 30 ส.ค.64 |
| 4 | โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2566 – 2570**1) การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา** (1) การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม แนวโน้ม ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ (2) การวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพแวดล้อม แนวโน้มทิศทาง และบริบทการพัฒนาจังหวัด**2) การจัดทำข้อมูลเพื่อการพัฒนา** (1) พื้นฐานทางกายภาพ (2) ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ (ด้านเศรษฐกิจ/ด้านสังคมและความมั่นคง/ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) (3) ประเด็นปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ (4) ผลการพัฒนา-แก้ไขปัญหาจังหวัดในช่วงที่ผ่านมา**3) การจัดทำกรอบแนวคิดแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570** (1) เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (ระยะ5ปี) (2) ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด (3) ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด - วัตถุประสงค์/เป้าหมายและตัวชี้วัด/แนวทางการพัฒนา - แผนงานและโครงการสำคัญ | - คณะที่ปรึกษาโครงการฯมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (การศึกษาข้อมูล Documentary Research) จากข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้อง)- ส่วนราชการ/หน่วยงาน/อปทภาคเอกชน | 1 ส.ค. - 10 ก.ย.64 |
| 5 | 1) การประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนจังหวัด  พ.ศ. 2566-2570 | - สศช./สงป./มท.- ผวจ. | 25 ส.ค.64 |
|  | 2) การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)กำหนดนโยบายการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 | - คณะกรรมการ ก.บ.จ.- หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน |  |
| 6 | **การประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพ.ศ. 2566-2570**1) นโยบาย ทิศทางและความเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัด2) การระดมความเห็นรับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ ประกอบด้วย (1) การเกษตร (2) อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน  (3) การท่องเที่ยวและบริการ (4) คุณภาพชีวิตประชาชน (5) ความมั่นคง  และความปลอดภัย (6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | - สำนักงานจังหวัด- ส่วนราชการ/หน่วยงาน/อำเภอ | 24 - 30 ส.ค.64 |
| 7 | การประชุมเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล/ระดมความเห็น/และสรุปประเด็นการพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570**1. บทวิเคราะห์** 1) การวิเคราะห์ศักยภาพและประเด็นปัญหาในด้านต่างๆ ประกอบด้วย (1) การเกษตร (2) อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน  (3) การท่องเที่ยวและบริการ (4) คุณภาพชีวิตประชาชน (5) ความมั่นคง และความปลอดภัย (6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การวิเคราะห์ SWOT**2. การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด** **(ระยะ 5 ปี)****3. การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด****4. การกำหนดประเด็นการพัฒนาของจังหวัด** 1) วัตถุประสงค์ ของแต่ละประเด็นการพัฒนา 2) เป้าหมายและตัวชี้วัด (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 3) แนวทางการพัฒนา (ของแต่ละประเด็นการพัฒนา) 4) แผนงานและโครงการสำคัญ  |  คณะที่ปรึกษาโครงการฯ การวิเคราะห์ข้อมูล โดย - หลัก Logical Framework - ตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด  (สศช./ก.ค.2564) - ระบบ TPMAP- ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI)- ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับ  จังหวัด (SDGs) | 1 - 8 ก.ย.64 |
| 8 | การกลั่นกรองร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570**และจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566** | - คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาฯ- คณะที่ปรึกษาฯ /สำนักงานจังหวัด | 6 - 8 ก.ย.64 |
| 9 | การประชุมรับฟังความเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566-2570และร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2566 | - สำนักงานจังหวัด/คณะที่ปรึกษาฯ- หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/  ภาคประชาสังคม/ภาคประชาชน | 10 ก.ย.64 |
| 10 | การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)พิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 | - คณะกรรมการ ก.บ.จ. | 13 ก.ย.64 |
| 11 | นำส่งแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ.2566-2570 ให้ สศช./สงป./มท. | สำนักงานจังหวัด | 14 ก.ย.64 |
| 12 | นำส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.2566 ให้ สศช./สงป./มท. | สำนักงานจังหวัด | 27 ก.ย.64 |

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส

E-mail : nara0017.2@moi.go.th