# แบบรายงานตามข้อเสนอแนะผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย (นายอำพล  พงศ์สุวรรณ)

# รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ ๗ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน
จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา

# ประจำเดือนสิงหาคม 2566

- หน่วยงาน......................................................................................

| ลำดับ | ประเด็นการตรวจราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย | ผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ประเด็นต่อเนื่องจากเดือนที่ผ่านมา 1.1 การตรวจติดตามโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน (1) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7 เน้นย้ำนายอำเภอที่ดำเนินกิจกรรมตามข้อเสนอโครงการ (Project Brief) แล้วเสร็จ ขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ MOI WAR ROOM รวมถึงสื่อประชาสัมพันธ์อื่นทั้งช่องทางออฟไลน์ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และออนไลน์ เช่น Facebook, Line Instragram, Tiktok เป็นต้น (2) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 7 กำชับนายอำเภอเร่งดำเนินการประเมินหมู่บ้านตามตัวชี้วัด 5 มิติ 56 ตัวชี้วัดให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ และเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านยั่งยืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 |  |
|  | 1.2 การตรวจติดตามการดำเนินงานขจัดความยากจนและ พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ข้อมูลจาก TPMAP ปี ๒๕๖๖) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ ๗ เน้นย้ำ ศจพ. ในทุกระดับ ทีมปฏิบัติการฯ และทีมพี่เลี้ยง ดำเนินการในกลุ่มเป้าหมายเร่งด่วน (คนที่ตกเกณฑ์ MPI) ในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๖ เป็นลำดับแรก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลครัวเรือน ลงในระบบ TPMAP Logbook |  |
|  | 1.3 การตรวจติดตามโครงการจัดทำผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขตตรวจราชการที่ ๗ กำชับให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ให้ดำเนินการแบบไม่ใช้งบประมาณ หรือใช้งบประมาณไม่มาก บูรณาการความร่วมมือโดยอาศัยกลไกความร่วมมือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายซึ่งประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ |  |
| 2 | ประเด็นนโยบายและข้อสั่งการสำคัญ เดือนสิงหาคม 2566 ขอให้จังหวัดเขตตรวจราชการที่ ๗ ที่มีรายการเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณที่กันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งรายการงบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และงบจังหวัด ทุกรายการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 เพื่อไม่ให้งบประมาณตกพับไป |  |

(ลงชื่อ)...........................................ผู้รายงาน

(..............................................)

ตำแหน่ง..................................................

วันที่...............................................

หมายเหตุ  ส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ policy.narathiwat01@gmail.com